## Sheet1
FaXcodark Burndown Chart
Project | Story | Task | Prediction | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03 | 2017-07-04 | 2017-07-05 | 2017-07-06
ScrumMaster_Fajar Akbar Asyari | Arahan Pendaftaran Github dan Trello | Pendaftaran Github | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Pendaftaran Trello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ScrumMaster_Fajar Akbar Asyari | Setting Github di PC Team | Setting Github DI PC team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Clone Repository | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Setting User.email dan user.email Agar Bisa Push | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ScrumMaster_Fajar Akbar Asyari | Instalisasi Node.js Dan Bespoke.js, Pada masing-masing User di Team | Install Node.js | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Setting Semua npm | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Install Bespoke.js Dan Code App | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ScrumMaster_Fajar Akbar Asyari | Design Bespoke for Persentation | Theme-bespoke-carousel | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
|  | Design Index.jade | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
2
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0 | 10 | 12 | 23
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 84 | 64 | 60 | 53 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 13 | 6 | 3 | 13 | 12 | 14